## Consolidado Nacional
Actividades | Unidad de Medida | Cantidad | Responsable | Supervisor | Línea presupuestaria | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN TÉCNICA AÑO: 2022 | [39 empty] | Observaciones / Comentarios
Diócesis
Consolidado Nacional
[6 empty] | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  | TP | TE | GT | %
[6 empty] | P | E | T | P | E | T | P | E | T | P | E | T | P | E | T | P | E | T | P | E | T | P | E | T | P | E | T | P | E | T | P | E | T | P | E | T
1.1.1 Proceso de socialización del proyecto con líderes y comunidades participantes. | Reuniones | 4 | mcaballeroguillen@gmail.com | m1caballeroguillen@gmail.com | A4.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1
1.1.1 Organización y/o revitalización de asociaciones comunitarias que integren a 230 familias | Organizaciones | 3 | mcaballeroguillen@gmail.com | m1caballeroguillen@gmail.com | A4.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 Realizar una línea de base empresarial de 13 organizaciones | Boleta | 80 | mcaballeroguillen@gmail.com | m1caballeroguillen@gmail.com | A4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 Suministro de insumos, equipo, herramientas, materiales, para establecimiento de iniciativa de innovación agrícola. | Iniciativa | 1 | mcaballeroguillen@gmail.com | m1caballeroguillen@gmail.com | A4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C13: CARITAS: Actividad a ser realizada desde la Oficina Nacional en coordinación con los equipos técnicos diocesanos
Note on E13: CARITAS: Número de personas que integran las 3 organizaciones productivas
Note on I10: Caritas Honduras: Planificado en el mes
Note on J10: Caritas Honduras: Ejecutado en el mes. Deberá ser llenado a final para su reporte y planificación mensual.
Note on K10: Caritas Honduras: Total ejecutado en el mes.
Note on AS9: Caritas Honduras: Total Programado en el Proyecto
Note on AT9: Caritas Honduras: Total Ejecutado en el Proyecto
Note on AU9: Caritas Honduras: Gran Total. (Planificado vrs. Ejecutado)
Note on AV9: Caritas Honduras: % de Avance en la Ejecución

## Presupuesto
Código | Presupuesto
A4.1 | 12000
A4.2 | 15000