## Consolidado Nacional
Actividades | Unidad de Medida | Cantidad | Encargado | Responsables | Línea presupuestaria | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN TÉCNICA AÑO: 2022 | [39 empty] | Observaciones / Comentarios
Diócesis
Consolidado Nacional
[6 empty] | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  | TP | TE | GT | %
[6 empty] | P | E | T | P | E | T | P | E | T | P | E | T | P | E | T | P | E | T | P | E | T | P | E | T | P | E | T | P | E | T | P | E | T | P | E | T
1.1.1 Proceso de socialización del proyecto con líderes y comunidades participantes. | Reuniones | 4 | eliudportillo26@hotmail.com | eliudportillo26@hotmail.com | A4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0%
1.1.1 Organización y/o revitalización de asociaciones comunitarias que integren a 230 familias | Organizaciones | 3 | eliudportillo26@hotmail.com | eliudportillo26@hotmail.com | A4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -7 | 0%
1.1.2 Realizar una línea de base empresarial de 13 organizaciones | Boleta | 80 | eliudportillo26@hotmail.com | eliudportillo26@hotmail.com | A4.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | -80 | 0% | Actividad a ser realizada desde la Oficina Nacional en coordinación con los equipos técnicos diocesanos
1.1.3 Suministro de insumos, equipo, herramientas, materiales, para establecimiento de iniciativa de innovación agrícola. | Iniciativa | 1 | eliudportillo26@hotmail.com | eliudportillo26@hotmail.com | A4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0%
1.1.4 Suministro de insumos agrícolas a las 13 asociaciones locales y a sus 230 familias integrantes | Organizaciones | 3 | eliudportillo26@hotmail.com | eliudportillo26@hotmail.com | A4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 5 | 0 | -5 | 0%
1.2.1 Realizar acciones de fortalecimiento organizativo con un enfoque empresarial solidario. Creación de reglamento interno | Reuniones | 6 | eliudportillo26@hotmail.com | eliudportillo26@hotmail.com | A4.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -6 | 0%
1.2.2 Realizar acciones de formación y acompañamiento a organizaciones | Entrenamientos | 24 | eliudportillo26@hotmail.com | eliudportillo26@hotmail.com | A4.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | -25 | 0%
2.1.1 Rehabilitación de 18 pequeños sistemas de agua comunitarios dañados por las tormentas y fortalecimiento de la capacidad de las asociaciones comunitarias de gestión del agua | Sistemas de agua comunitarios | 5 | eliudportillo26@hotmail.com | eliudportillo26@hotmail.com | A4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0%
2.1.2. Capacitación y fortalecimiento organizativo de juntas de agua comunitarias | Eventos de capacitación | 10 | eliudportillo26@hotmail.com | eliudportillo26@hotmail.com | A4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | 3 | 0 | -3 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -10 | 0%
2.2.1 Apoyo a 180 familias para la rehabilitación de la infraestructura de saneamiento doméstico | Letrinas | 30 | eliudportillo26@hotmail.com | eliudportillo26@hotmail.com | A4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | -15 | 15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | -30 | 0%
2.2.2. Capacitación de 180 familias en el uso y manejo de las obras de saneamiento básico familiar | Eventos de capacitación | 4 | eliudportillo26@hotmail.com | eliudportillo26@hotmail.com | A4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0%
2.3.1 Promoción de la higiene y prevención del Covid-19 | Set de material educativo | 6 | eliudportillo26@hotmail.com | eliudportillo26@hotmail.com | A4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -7 | 0%
2.3.2 Distribución de kits de higiene y kits de protección personal Covid-19 | Kits de protección personal Covid-19 | 354 | eliudportillo26@hotmail.com | eliudportillo26@hotmail.com | A4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | -354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | -354 | 0%
| Estaciones de lavado de manos | 6 | eliudportillo26@hotmail.com | eliudportillo26@hotmail.com | A4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 7 | 0 | -7 | 0%
2.3.3 Apoyo con medicamentos básicos a un centro de salud avalado por el Ministerio de Salud. | Kits de medicamentos básicos | 1 | eliudportillo26@hotmail.com | eliudportillo26@hotmail.com | A4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0%
3.1.1 Diseño e implementación de una evaluación-diagnóstico de daños y necesidades y línea de base utilizando Kobo | Boletas | 250 | eliudportillo26@hotmail.com | eliudportillo26@hotmail.com | A4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | -251 | 0%
3.1.2 Talleres de capacitación sobre la caja de herramientas de Caritas Internacional y formulación de propuestas de respuesta a emergencias | Taller de capacitación | 3 | eliudportillo26@hotmail.com | eliudportillo26@hotmail.com | A4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | 0%
3.2.1 Desarrollo y puesta en marcha del sistema de monitoreo y evaluación de Cáritas Honduras en las diócesis seleccionadas | Sistema de monitoreo y evaluación | 1 | eliudportillo26@hotmail.com | eliudportillo26@hotmail.com | A4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0%
3.2.2 Evaluación en tiempo real | Evaluación | 2 | eliudportillo26@hotmail.com | eliudportillo26@hotmail.com | A4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0%
3.2.3 Evaluación final del proyecto | Evaluación | 1 | eliudportillo26@hotmail.com | eliudportillo26@hotmail.com | A4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0%
Note on AS9: Caritas Honduras: Total Programado en el Proyecto
Note on AT9: Caritas Honduras: Total Ejecutado en el Proyecto
Note on AU9: Caritas Honduras: Gran Total. (Planificado vrs. Ejecutado)
Note on AV9: Caritas Honduras: % de Avance en la Ejecución
Note on I10: Caritas Honduras: Planificado en el mes
Note on J10: Caritas Honduras: Ejecutado en el mes. Deberá ser llenado a final para su reporte y planificación mensual.
Note on K10: Caritas Honduras: Total ejecutado en el mes.
Note on C13: CARITAS: Actividad a ser realizada desde la Oficina Nacional en coordinación con los equipos técnicos diocesanos
Note on E13: CARITAS: Número de personas que integran las 3 organizaciones productivas
Note on C22: CARITAS: Actividad a ser desarrollada por la Oficina Nacional
Note on C26: CARITAS: Actividad a ser desarrollada por la Oficina Nacional, en coordinación con los equipos diocesanos y consultor de M&E
Note on C27: CARITAS: Actividad a ser realizada por la Oficina Nacional
Note on C28: CARITAS: Actividad responsabilidad de la Oficina Nacional
Note on C29: CARITAS: Actividad a ser coordinada entre la Oficina Nacional y EMPOWER

## Presupuesto
Código | Presupuesto
A4.1 | 12000
A2.3 | 13000
A2.1 | 14000
A2.2 | 15000
A4.2 | 16000
A2.3 | 17000
A2.1 | 18000
A2.2 | 19000
A4.3 | 20000
A2.3 | 21000
A2.1 | 22000